湖南涉外经济学院

“大学生研究性学习和创新性实验计划”项目管理办法（修订）

湘外经院教字【2013】29号

第一章  总则

第一条  为了深入贯彻落实《教育部 财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2007]1号）、《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高[2011]6号）以及《关于实施湖南省普通高等学校教学质量与教学改革工程的意见》（湘教发〔2008〕7号）等文件精神，探索并建立基于课题或项目的人才培养新模式，促进学生的研究性学习，深化以学生为主体的创新性实验改革，培养学生的创新精神和实践能力，确保我校大学生研究性学习和创新性实验计划项目的顺利实施，促进我校应用型人才培养，特制定本办法。

第二条  大学生研究性学习和创新性实验计划应遵循“立足兴趣、自主实验、重在过程、鼓励创新”的基本原则，按照自主选题、自由申报、择优资助、公平立项进行规范管理。

第三条  大学生研究性学习和创新性实验计划项目分为国家级、省级和校级。国家级、省级项目从在校级项目中择优推荐上报。

第二章  组织机构

第四条  学校成立“湖南涉外经济学院大学生研究性学习和创新性实验计划领导小组”（简称领导小组）。领导小组由分管教学的副校长任组长，成员包括教务处、财务处、学生工作处及各学院负责人。领导小组下设办公室，办公室设在教务处。各部门分工如下：

1. 教务处：负责项目的申报、审核、实施、检查、验收、评估及组织协调等工作以及各项目使用实验设施设备的管理和安排。

2. 财务处：负责专项经费的账目管理；监督项目资助经费的使用情况。

3. 学生工作处：负责项目的宣传发动工作；营造创新文化氛围，搭建学生交流平台，协助学生解决项目进行中的问题和困难。

4. 各学院：负责本学院项目的宣传、发动、申报和初评；向学校推荐候选项目；检查和监督本学院大学生所承担项目的执行情况；对参与项目的学生和导师提供支持。

第三章  申报与立项

第五条  申报要求

1. 参与项目的学生为普通本专科学生，对科学研究或创造发明有浓厚兴趣，学校鼓励跨年级，跨学院组合申报，鼓励学科交叉申报，每个项目团队总人数不超过5人。

2. 项目选题必须紧密结合学科专业特点、思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性。凡与学科专业联系不紧密的项目，原则上不予立项。

3. 项目申请人必须选择1名相关学科的教师为指导教师。

4. 项目执行时间为1～3年，学生毕业前应完成项目计划工作，并达到预定的目标。

第六条  项目的立项程序

1. 递交申请。申请人（项目负责人）在规定的时间内填写并提交《湖南涉外经济学院大学生研究性学习和创新性实验计划项目申请表》，经项目组成员、指导教师签字确认后，提交到项目负责人（项目组第一成员，下同）所在学院进行审核。

2. 学院初评。各学院组织对申报项目进行评审筛选，对拟推荐的项目提出具体的推荐意见，加盖公章，填写项目汇总表后一并报送教务处。

3. 学校评审。教务处组织专家进行项目评审，确定立项名单并择优推荐申报上一级项目。

第四章  项目管理

第七条  项目运行

1. 学生自主进行，教师指导。学生是项目的主体，项目由学生自主设计实验，自主完成实验，自主管理实验。指导老师及时指导和跟踪研究活动，每季度对研究活动作出评价，并给出书面意见和建议。

2. 工作记录。项目组成员应对项目进行的各阶段主要工作或每次实验的详细过程（包括实验步骤、原始数据等内容）及所思所想进行记录。项目负责人每学期至少组织两次项目成员研讨会，讨论项目进展情况和科研体会，并做好记录。

3. 项目交流。为开拓学生视野，引导学生的科学研究兴趣，展示大学生研究性学习和创新性实验成果，各学院应积极组织本部门内项目之间的交流；学生工作处、教务处应采取积极措施，为学生提供跨学科交流平台。

4. 项目变更。在研究过程中，如需变更项目负责人或项目内容需作重大调整的，或需提前（或延迟）结题的，项目负责人应提出书面报告经所在学院主管领导签字盖章后报教务处审批。如遇无法克服的原因，可以终止项目的运行，由项目所在学院报教务处备案，对不能按计划实施的项目，予以撤销，剩余经费收回。

第八条  中期检查

项目研究时间过半时，学校组织开展项目中期检查，具体措施如下：

1. 填写《湖南涉外经济学院大学生研究性学习和创新性实验计划项目中期检查报告书》，着重说明研究进展情况、取得的阶段成果、尚待解决的主要问题及经费使用情况，经指导教师签署意见，学院审核汇总后，报教务处。

2. 教务处组织专家对项目中期检查报告进行审查，评定项目进展是否合格。

3. 中期检查不合格的项目，由项目所在学院督促改进，仍不能达到要求的，终止该项目研究。

第九条 结题验收

1. 项目完成后，填写《湖南涉外经济学院大学生研究性学习和创新性实验计划项目结题报告书》，经指导教师签署意见，提交项目研究总结报告和相关研究成果材料，其中省级及以上项目原则上至少公开发表1篇与课题相关的学术论文或相当的应用成果。

2. 教务处组织专家审查项目研究总结报告和相关研究成果材料，对结题项目进行验收评比，验收结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。

3. 如要求提前结题，项目负责人应提前一个月提交书面申请，并按结题要求提交《湖南涉外经济学院大学生研究性学习和创新性实验计划项目结题报告书》、项目研究总结报告和相关研究成果等材料。因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，提交书面延期申请，说明延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过六个月），由项目指导教师和所在学院签署意见，经教务处审批后方可延期。

4. 对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，直至终止该项目。

第十条  项目经费管理

1. 学校设立大学生研究性学习和创新性实验计划项目专项经费，对国家级和省级立项的项目给予1：1配套经费资助，校级项目资助额度文科类为2000元/项，理工类为3000元/项。

2. 项目经费由学校代管，由承担项目的学生使用，指导教师不得使用项目研究经费，学校不得提成管理费，不得截留和挪用。

3. 项目经费的使用范围包括：完成项目所需要的劳务费、资料费、文具费、仪器设备租借费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、化学试剂等）购置费和调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。具体的开支比例及报账注意事项详见《专项经费记账本》。

4. 报账程序。校级项目结题后一次性办理报账手续；省级项目的经费应分期报账，项目立项后开支资助经费的30%作为启动经费，经中期检查合格后可再使用项目经费的30%，项目结题后报销40%。报账时需提供项目经费预算表及相关报销凭证（费用报销单、报账明细表、付款审批单、发票等），项目负责人和指导教师签字后，由所属学院（部、中心、处）审核、签字，再由教务处教研科审核，报送处领导和主管校领导批准后，到财务处按有关财务规定报销。

5. 凡终止、撤消的项目，教务处将责令项目负责人停止使用项目研究经费，并视具体情况收回部分或全部资助资金。

第五章  激励机制

第十一条 对取得阶段性成果的项目，经学生（限项目负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经领导小组审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业设计（论文）要求，经审核鉴定后可代替本科毕业设计（论文），项目指导教师同时也是毕业设计（论文）的指导教师,享受相应待遇。

第十二条  结题合格的国家级、省级、校级项目负责人可认定获得素质拓展学分分别为6分、4分、2分，项目组其他成员根据认定的工作量可获得素质拓展学分分别为3分、2分、1分。

第十三条 学校将核定大学生研究性学习和创新性实验计划指导教师教学工作量。经评审按时完成的国家级立项项目，核定指导教师理工科35学时，文科30学时；经评审按时完成的省级立项项目，核定指导教师理工科25学时，文科20学时；经评审按时完成的校级立项项目，核定指导教师理工15学时，文科12学时。核定的学时是教师教学工作量的一部分，其经费由学校按相应标准发放给指导教师。

第十四条 学校将对优秀项目进行奖励。学校每年对结题项目组织一次评选，对评为优秀的项目颁发荣誉证书和一定金额的奖金，对评为优秀项目的指导教师学校给予5课时的奖励。

第六章  附则

第十五条  本办法自颁布之日起执行，由教务处负责解释。